PRECISE GOT DIGITAL TALENT

# PCC AI
Transformation
Framework

คู่มือเปิดโมเดลสอนทีม และพัฒนาโครงการให้เกิดผลจริง

สำหรับ Group COO • Earth • Mentor • เจ้าของธุรกิจ • ทีม IT/Data

เป้าหมายหลัก: ผลลัพธ์ธุรกิจ + ความสามารถทีม จากนั้นจึงพิจารณาการใช้จริงอย่างต่อเนื่อง และการขยายผล

ชุดนี้เป็นกรอบเป้าหมายและข้อเสนอการทำงาน ไม่ใช่คำยืนยันว่าโครงสร้าง ระบบ งบประมาณ หรืออำนาจอนุมัติทั้งหมดมีอยู่แล้ว

ช่วงพัฒนา: เกือบ 3 เดือน ตามข้อมูลผู้ใช้ • ใช้แผนประมาณ 12 สัปดาห์เพื่อจัดจังหวะงาน ไม่ใช่กำหนดวันแข่งขันจริง

อ่านเริ่มต้น: หน้า 2 → 7 → 9 → 19 → 23 | เปิดสอน: ภาพ 01 → 02 → 03 → 04

# 02 | สถานะล่าสุดและ QC ก่อนใช้กรอบ

ข้อมูลภายในส่วนนี้มาจากคำบอกเล่าและทางเลือกที่ผู้ใช้ให้ในบทสนทนา ยังไม่ได้ตรวจเอกสารประชุม คะแนนรายทีม หรือนโยบายบริษัท

| ประเภทข้อมูล | สิ่งที่ใช้เป็นฐานในชุดนี้ |
| --- | --- |
| ผู้ใช้รายงาน | มีการคัดเลือกแล้ว 7 ทีมผ่าน และ 17 ทีมยังไม่ผ่าน; Group COO ระบุในที่ประชุมให้ 7 ทีมเดินต่อ และพัฒนา 17 ทีมกลับมา Challenge |
| ทิศทางที่ผู้ใช้เลือก | ทีมที่พร้อมสามารถเพิ่มเข้ากลุ่มที่ไปต่อ โดยไม่ต้องแทนที่ 7 ทีม และเข้าสู่ขั้นถัดไปตามความพร้อม |
| ข้อมูลที่มีแต่ยังไม่ได้อ่าน | คะแนน เกณฑ์ และคอมเมนต์อยู่กับ Earth; ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าแต่ละทีมไม่ผ่านเพราะอะไร |
| สิ่งที่ยังไม่ยืนยัน | วันรอบถัดไป รายชื่อ/บทบาททีม รายละเอียด 7 ทีม นโยบายข้อมูล บัญชี ChatGPT/Claude ที่ใช้งานจริง ความพร้อม IT งบและอำนาจอนุมัติ |
| ข้อเสนอในชุดนี้ | 6 ชั้นของ PCC, G1–G5, คณะพิจารณาขนาดเล็ก, แบบหลักฐาน, แผน 12 สัปดาห์ และวิธีติดตามของ Earth |

## ขอบเขตการใช้

ใช้เป็นภาษากลางเพื่อพัฒนาทุกหน่วยงาน โดยมีตัวอย่างเครดิตและลูกหนี้หนึ่งเส้นทาง ไม่สร้างโครงการลูกหนี้ใหม่ทับสองทีมที่ผู้ใช้จำได้คร่าว ๆ และไม่ตัดสินคุณภาพของทีมที่ยังไม่เห็นผลงาน

ลำดับงานที่เสนอ: ตรวจเกณฑ์เดิม → วินิจฉัยช่องว่าง → ทดลองเล็ก → พิสูจน์ → จัดเส้นทางต่อ ไม่เริ่มจากซื้อแพลตฟอร์ม หรือกำหนดให้ทุกทีมทำ Agent

Group COO เป็นบุคคลเดียวกับ Group CEO เดิมตามผู้ใช้เล่า แต่เหตุผลและขอบเขตอำนาจหลังเปลี่ยนตำแหน่งยังไม่ทราบ จึงต้องอ้างอำนาจอนุมัติจริงของบริษัท ไม่อนุมานจากชื่อตำแหน่ง

# 03 | กรอบอ้างอิง 6 ชุด ไม่ใช่มาตรฐานชนิดเดียวกัน

| กรอบ / ประเภท | แก่นของต้นฉบับ | PCC เลือกนำมาใช้ |
| --- | --- | --- |
| MIT CISR [S1] กรอบวิจัย | ความพร้อม AI ระดับองค์กร 4 ช่วง | พัฒนาคน วิธีทำงาน และองค์ประกอบที่ใช้ซ้ำ |
| Microsoft HAX [S2, S2a] แนวทางออกแบบ | 18 แนวทางครอบคลุมการเริ่มใช้ ระหว่างใช้ เมื่อผิด และเมื่อใช้ต่อเนื่อง | ทำให้คนเข้าใจ ตรวจ และแก้การทำงานของ AI |
| Stage-Gate® [S3] กรอบจัดการนวัตกรรม | ทำงานในแต่ละช่วง และตัดสินลงทุนต่อที่ด่าน | ใช้หลักฐานกำหนดขั้นต่อไปและทรัพยากร |
| NIST AI RMF 1.0 [S4] กรอบความเสี่ยงแบบสมัครใจ | Govern ครอบคลุม Map / Measure / Manage | ควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องทุกช่วง |
| ISO/IEC 42001:2023 [S5] มาตรฐานระบบบริหาร | ระบบบริหาร AI และการปรับปรุงตาม PDCA | นโยบาย เจ้าภาพ การทบทวน และหลักฐาน |
| OECD AI Principles [S6] หลักการระหว่างประเทศ | หลักคุณค่า 5 ด้าน และข้อแนะนำเชิงนโยบายอีกส่วน | ใช้ 5 หลักคุณค่าเป็นเกณฑ์ความรับผิดชอบ |

## ข้อจำกัดการอ้างอิง

ภาพทั้งหกเป็นภาพย่อที่เรียบเรียงใหม่เพื่อการสอน ไม่คัดลอกแผนภาพต้นฉบับทั้งชุด ไม่อ้างว่า PCC ได้รับการรับรอง ISO และไม่อ้างว่าหน่วยงานเจ้าของกรอบรับรองโมเดลสังเคราะห์นี้

ส่วน Assistant → Copilot → Agent, สถาปัตยกรรมหกชั้น, G1–G5 ของ PCC และโปรแกรมพัฒนา 17 ทีม เป็นการออกแบบเพื่อโจทย์นี้ ไม่ใช่ข้อกำหนดของ HAX หรือ MIT

# 04 | สอนกรอบองค์กร และกรอบคน–AI

## MIT CISR: ความพร้อม AI เป็นเรื่ององค์กร [S1]

| ช่วงต้นฉบับ | คำอธิบายย่อสำหรับสอน |
| --- | --- |
| 1 Experiment and Prepare | ทดลอง เรียนรู้ จัดกติกา และเตรียมข้อมูล |
| 2 Build Pilots and Capabilities | ทดลองกับงานและพัฒนาความสามารถที่รองรับ |
| 3 Develop AI Ways of Working | ปรับวิธีทำงาน และออกแบบสิ่งที่นำกลับมาใช้ซ้ำ |
| 4 Become AI Future Ready | ฝัง AI ในการทำงานและสร้างคุณค่ารูปแบบใหม่ |

งานวิจัยเผยแพร่ปี 2024 ใช้การสำรวจปี 2022 และสัมภาษณ์เสริมปี 2024 จึงไม่ควรนำตัวเลขความสัมพันธ์ในงานวิจัยมาอ้างว่า AI จะทำให้กำไร PCC เพิ่มตามนั้น หรือใช้ตัดสินความพร้อมของ PCC โดยยังไม่ประเมิน

## HAX: ออกแบบให้คนใช้งานได้เมื่อ AI ไม่สมบูรณ์ [S2, S2a]

| ช่วงการใช้งาน | สิ่งที่จะให้ทีมสาธิต |
| --- | --- |
| เริ่มใช้ | หน้าจอบอกว่า AI ช่วยอะไร ไม่ช่วยอะไร และข้อมูลมาจากไหน |
| ระหว่างใช้ | ผู้ใช้เรียกใช้หรือข้ามคำแนะนำได้โดยไม่ขัดจังหวะงาน |
| เมื่อ AI ผิด | คนแก้ไข ปฏิเสธ หรือกลับไปทำแบบเดิมได้ |
| ใช้ต่อเนื่อง | มีช่องทางเสนอแนะ บันทึกการเปลี่ยนแปลง และแจ้งผู้ใช้ |

คำถามสอน: “ผู้ใช้ต้องเห็นอะไร จึงรู้ว่าควรเชื่อหรือไม่เชื่อคำตอบนี้?” การเพิ่มอำนาจให้ AI ต้องตามหลักฐานและความเสี่ยง ไม่ใช่รางวัลของทีมที่ทำเก่งขึ้น

# 05 | สอนเรื่องด่านลงทุน และความเสี่ยง

## Stage-Gate®: Stage เป็นงาน; Gate เป็นการตัดสินใจ [S3]

ต้นฉบับอธิบายการค้นหาโอกาส ตามด้วยแนวคิด เหตุผลการลงทุน การพัฒนา การทดสอบยืนยัน และการนำออกใช้ โดยมีด่านพิจารณาก่อนแต่ละช่วง ทำซ้ำหรือย้อนปรับได้ ไม่จำเป็นต้องเดินเส้นตรง

| ในแต่ละด่านต้องแยก | นำมาประยุกต์กับ PCC |
| --- | --- |
| ข้อมูลที่นำมาพิจารณา | สิ่งที่พิสูจน์แล้ว ข้อจำกัด และแผนทดสอบขั้นต่อไป |
| เกณฑ์ | ความคุ้มค่า ความพร้อม และความเสี่ยงของขั้นที่จะขอทำ |
| ผลตัดสิน | เดินต่อ / หยุด / พัก / กลับไปปรับ พร้อมคน งบ และวันทบทวน |

G1–G5 ในคู่มือนี้ดัดแปลงสำหรับ AI ในงานองค์กร ไม่ใช่ชื่อด่านต้นฉบับ และไม่ทำให้ทุกจุดตรวจของ Mentor ต้องรอ Group COO

## NIST AI RMF: Govern ครอบคลุม ไม่ใช่ลูกศรขั้นแรก [S4, S4a]

| หน้าที่ | ตัวอย่างคำถามประยุกต์ |
| --- | --- |
| Govern: กำกับดูแล | ใครรับผิดชอบ ใครอนุมัติ และมีหลักฐานอะไรตรวจย้อนกลับได้? |
| Map: เข้าใจบริบท | ระบบใช้กับใคร ข้อมูลอะไร และใครอาจได้รับผลกระทบ? |
| Measure: ประเมิน | ทดสอบข้อผิดพลาดอย่างไร และรู้ได้อย่างไรว่าผลยังน่าเชื่อถือ? |
| Manage: จัดการ | ลดความเสี่ยงอย่างไร ใครหยุดระบบ และกลับไปทำงานเดิมได้หรือไม่? |

ใช้ AI RMF 1.0 (2023) เป็นฐาน เอกสารทางการระบุว่าอยู่ระหว่างปรับปรุง ณ วันที่ตรวจ 28 ก.ย. 2569 การใช้งานจริงควรบันทึกเวอร์ชันที่อ้างอิง ไม่อ้างว่าเป็นใบรับรอง [S4a]

# 06 | สอนเรื่องระบบบริหาร และความรับผิดชอบ

## ISO/IEC 42001:2023: ระบบบริหารที่ทำต่อได้ [S5]

ใช้ข้อมูลสรุปสาธารณะของ ISO เท่านั้น ไม่ได้ตรวจข้อกำหนดฉบับเต็มทุกข้อ หลักที่หยิบใช้คือการจัดระบบบริหาร AI และปรับปรุงต่อเนื่องด้วย Plan–Do–Check–Act (วางแผน–ดำเนินการ–ตรวจ–ปรับปรุง)

| วงจร | ตัวอย่างที่เสนอให้ PCC ทำ |
| --- | --- |
| วางแผน | กำหนดวัตถุประสงค์ เจ้าภาพ ขอบเขต และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |
| ดำเนินการ | ทดลองตามขอบเขตที่อนุมัติและเก็บร่องรอย |
| ตรวจ | ตรวจผลจริง เหตุผิดพลาด ต้นทุน และเสียงผู้ใช้ |
| ปรับปรุง | แก้กระบวนการ ความรู้ กฎ และสิทธิ์ให้เหมาะกับผลที่พบ |

## OECD: ใช้หลักคุณค่า 5 ด้าน [S6]

| หลักคุณค่า (สรุปไทย) | คำถามประยุกต์ |
| --- | --- |
| ประโยชน์ทั่วถึง ความยั่งยืน และความเป็นอยู่ที่ดี | ใครได้ประโยชน์ และใครต้องรับภาระเพิ่ม? |
| สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม ความเป็นส่วนตัว | สิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองหรือไม่? |
| โปร่งใสและอธิบายได้ | คนรู้หรือไม่ว่า AI มีบทบาทตรงไหน และทักท้วงได้อย่างไร? |
| เชื่อถือได้ มั่นคงปลอดภัย ไม่ก่ออันตราย | ระบบยังปลอดภัยเมื่อข้อมูลไม่ครบหรือเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่? |
| มีผู้รับผิดชอบ | ใครรับผิดชอบผล และใครตรวจสอบการกระทำได้? |

การมีคู่มือหรือภาพโมเดล ไม่เท่ากับผ่านมาตรฐาน และไม่แทนการตรวจข้อกฎหมายหรือนโยบายจริง

# 07 | วิธีอ่าน PCC Target Model เป็น 6 ชั้น

เริ่มสอนจากผลลัพธ์ด้านบน แล้วถามย้อนลงมาว่าระบบข้างใต้รองรับหรือไม่ จากนั้นใช้ด่านพัฒนาเป็นเส้นทางทำงาน และใช้บทเรียนเป็นวงจรกลับขึ้นไปปรับปรุง

| ชั้น | สิ่งที่ทีมต้องออกแบบ | คำถามที่เปิดสอน |
| --- | --- | --- |
| 1 ผลลัพธ์และคน | ผลทางธุรกิจที่เปลี่ยน และความสามารถทีมที่พิสูจน์ได้ | เมื่อจบงาน อะไรดีขึ้น และใครทำเองได้? |
| 2 งานร่วมกับ AI | ขั้นตอนเดิม/ใหม่ ผู้ใช้ การตัดสินใจ และกรณียกเว้น | ขั้นตอนไหนควรเปลี่ยน ไม่ใช่แค่เพิ่มแชต? |
| 3 ด่านหลักฐาน | ทดสอบอะไรในแต่ละช่วง และขออนุมัติอะไรต่อ | หลักฐานชิ้นไหนพอให้ใช้ทรัพยากรเพิ่ม? |
| 4 ข้อมูลและความรู้ | ข้อมูลที่ตรวจแล้ว นิยาม สูตร และบทเรียน | ข้อมูลนี้เชื่อได้แค่ไหน และใครยืนยัน? |
| 5 เครื่องมือและแพลตฟอร์ม | เครื่องมือที่อนุมัติ การเชื่อมงาน และส่วนที่ใช้ซ้ำ | ใช้ของเดิมได้แค่ไหน ก่อนสร้างใหม่? |
| 6 เจ้าภาพและการกำกับ | เจ้าของธุรกิจ สิทธิ์ ความเสี่ยง การติดตามและย้อนกลับ | ใครมีอำนาจทำอะไร และถ้าผิดจะหยุดอย่างไร? |

## กลไกเชื่อมการทำกับผล

ปรับกระบวนการที่เป็นคอขวด → ใช้ข้อมูลที่ตรวจแล้วให้คน/AI ทำงานเฉพาะส่วน → ลดงานซ้ำหรือข้อผิดพลาด → ผู้ใช้ยอมใช้ → จึงคาดหวังผลธุรกิจ โดยต้องทดสอบแต่ละลูกศร ไม่ถือว่าต้นแบบสำเร็จแล้วผลกระทบเกิดเอง

## ไม่ควรทำ

ไม่เร่งสร้างแพลตฟอร์มกลางขนาดใหญ่ ไม่บังคับทุกทีมใช้เทคโนโลยีเดียวกัน และไม่ให้คะแนนสูงเพียงเพราะใช้ Agent หรือเชื่อมหลายระบบได้

# 08 | แบ่งงานคน–AI และค่อยเพิ่มความสามารถ

| รูปแบบที่เสนอ | AI ทำอะไรได้ | คน/ระบบควบคุม |
| --- | --- | --- |
| Assistant (ผู้ช่วย) | ค้น สรุป ร่าง และช่วยอธิบายจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต | คนตรวจทุกผลก่อนนำไปใช้นอกทีม |
| Copilot (ผู้ร่วมงาน) | เสนอคิว ทางเลือก ข้อผิดพลาด หรือร่างการกระทำ | คนยืนยันข้อมูลและอนุมัติการกระทำที่มีผลต่อผู้อื่น |
| Agent (ทำงานหลายขั้น) | ทำเฉพาะงานและเครื่องมือที่อนุญาต ภายในขอบเขตที่ทดสอบแล้ว | จำกัดสิทธิ์ บันทึกเหตุการณ์ หยุด/ย้อนกลับได้ และให้คนอนุมัติจุดสำคัญ |

สามรูปแบบนี้เป็นภาษาทำงานของ PCC ไม่ใช่ระดับความพร้อมตามมาตรฐาน งานเสี่ยงสูงอาจเหมาะกับ Copilot ตลอดไป แม้ทีมมีทักษะสูงขึ้น

## แยกระบบอัตโนมัติทั่วไปออกจาก AI

สูตรคำนวณ กฎอนุมัติ และการจัดลำดับขั้นที่ตายตัว ควรใช้ระบบที่ตรวจซ้ำได้; AI ภาษาใช้กับข้อมูลที่ต้องอ่าน สรุป หรือร่าง ส่วนการพยากรณ์ต้องใช้แบบจำลองและผลทดสอบ ไม่ใช้ความมั่นใจของแชตเป็นคะแนนความเสี่ยง

## เส้นทางแพลตฟอร์มที่เสนอ

| เริ่มก่อน | ต่อเมื่อมีหลักฐาน |
| --- | --- |
| เครื่องมือที่บริษัทอนุมัติ + คลังวิธีใช้ | เชื่อมข้อมูลและขั้นตอนงานที่ทดลองแล้วว่าช่วยจริง |
| ส่วนเชื่อมและชิ้นงานที่ทีมใช้ร่วมกัน | รวมสิทธิ์ คลังความรู้ ชุดทดสอบ และการเฝ้าระวัง |
| บริการกลางที่มีเจ้าภาพและต้นทุนชัด | เชื่อมหลายหน่วยงานเมื่อความพร้อมและคุณค่ารองรับ |

คำว่า “ChatGPT for Work” ยังไม่ยืนยันว่า PCC ใช้แพ็กเกจใด OpenAI มีเงื่อนไขเฉพาะผลิตภัณฑ์องค์กร [S7] แต่เงื่อนไขผู้ให้บริการไม่แทนนโยบาย PCC; ตรวจบัญชี สิทธิ์ และข้อมูลที่อนุญาตก่อนใช้จริง เช่นเดียวกับ Claude และเครื่องมืออื่น

# 09 | G1–G5: อนุมัติอะไร และห้ามข้ามอะไร

| ด่าน | การอนุมัติ / หลักฐานขั้นต่ำ | ก่อนผ่านต้องไม่มี |
| --- | --- | --- |
| G1 ทำต้นแบบ | โจทย์และเจ้าของธุรกิจ; ค่าฐานเบื้องต้น; ข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ได้; ทางเลือกไม่ใช้ AI; สมมติฐานที่จะทดสอบ | ข้อมูลไม่ทราบสิทธิ์ หรือปัญหาที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ |
| G2 ทดลองหน้างาน | ผลทดสอบต้นแบบ; ผู้ใช้และขอบเขต; คนกำกับ; เกณฑ์หยุด; การตรวจข้อมูล/ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | การส่งออกข้อมูล/กระทำต่อลูกค้าโดยยังไม่อนุญาต |
| G3 พัฒนาระบบจริง | ผลทดลองพร้อมตัวเทียบและข้อจำกัด; ผู้ใช้ยืนยัน; ทักษะทีม; ต้นทุน; IT/Data ตรวจความเป็นไปได้; แผนปิดความเสี่ยง | ผลดีที่ตรวจย้อนกลับไม่ได้ หรือไม่มีผู้รับช่วงเทคนิค |
| G4 เปิดใช้จริง | ทดสอบรับมอบ; สิทธิ์และความปลอดภัย; ผู้ดูแล; คู่มือ; ต้นทุน; การเฝ้าระวัง; วิธีหยุด/ย้อนกลับ | ความเสี่ยงวิกฤตค้าง หรือยังไม่มีผู้รับผิดชอบการใช้งาน |
| G5 ขยายผล | ผลต่อเนื่อง; ต้นทุนขยาย; ชิ้นส่วนที่ใช้ซ้ำ; เจ้าภาพหน่วยงานใหม่; ทดสอบบริบทปลายทาง | การเหมารวมว่าทำได้ในทีมแรกแล้วใช้ได้ทุกที่ |

คณะพิจารณาร่วมกับผู้มีอำนาจตามเรื่องเป็นผู้ตัดสิน ไม่ให้คะแนนด้านธุรกิจชดเชยการไม่ผ่านเรื่องสิทธิ์ข้อมูล ความปลอดภัย หรือการควบคุมที่จำเป็น

ผ่าน Final Challenge ≠ ผ่าน G4 อัตโนมัติ ให้ระบุว่าทีมพร้อมทำต้นแบบ ทดลองจริง พัฒนาระบบจริง หรือควรกลับไปปรับโจทย์

ช่วงเกือบ 3 เดือนให้มุ่งหลักฐานสำหรับด่านที่เหมาะกับแต่ละทีม ไม่บังคับทุกทีมเดินครบ G1–G5

# 10 | บทบาทและอำนาจที่ต้องตกลงก่อนเริ่ม

| บทบาทที่เสนอ | รับผิดชอบหลัก | ไม่ควรรับแทนผู้อื่น |
| --- | --- | --- |
| Group COO | สอนกรอบ สนับสนุนข้ามหน่วยงาน และร่วมพิจารณาจุดเปิดโครงการ/กลางทาง/รอบสุดท้าย | ไม่ต้องเป็นผู้แก้ปัญหารายวันของ 17 ทีม |
| คณะพิจารณาขนาดเล็ก | COO + เจ้าของธุรกิจ + IT/Data และ Finance/Risk ตามเรื่อง; ตัดสินด่านและทรัพยากรภายในอำนาจ | ไม่แทนผู้มีอำนาจตามระเบียบบริษัท; ต้องยืนยันการแต่งตั้ง |
| Business Owner เจ้าของผลธุรกิจ | รับรองปัญหา เปิดให้ผู้ใช้ทดลอง ยืนยันผล และรับผิดชอบการนำไปใช้ต่อ | ไม่ส่งงานให้ IT แล้วจบความรับผิดชอบ |
| Earth Coordinator + Analyst + PMO | จัดข้อมูลคะแนน/ความเห็น วินิจฉัยเบื้องต้นกับ Mentor ประสานงาน ติดตามหลักฐาน/การตัดสินใจ | ไม่อนุมัติผ่านด่าน ไม่รับรองบัญชี/เทคนิค ไม่เป็น Mentor ทุกเรื่อง |
| Domain Mentor + Specialist | Mentor หลักเข้าใจธุรกิจ; ดึงผู้เชี่ยวชาญ Process/Data/AI/Change/Risk ตามช่องว่าง | ไม่สร้างผลงานแทนทีมจนทีมอธิบายและทำซ้ำไม่ได้ |
| Team Lead + สมาชิก | สร้างต้นแบบ ทดสอบ เก็บหลักฐาน และอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ | ไม่อนุมัติใช้ข้อมูลหรือขึ้นระบบจริงด้วยตนเอง |
| IT/Data + ผู้ดูแลความเสี่ยง | ช่วยวางขอบเขตปลอดภัยตั้งแต่ต้น รับช่วงวิศวกรรมระบบจริงและการดูแลตามหน้าที่ | ไม่รับระบบขึ้นใช้งานโดยยังไม่มี Business Owner |

สิทธิ์เข้าถึงคะแนน/ความเห็นต้องตามอำนาจและวัตถุประสงค์ ประสานให้ Earth แจกเฉพาะข้อมูลที่แต่ละบทบาทจำเป็นต้องรู้ ไม่เปิดคะแนนละเอียดของทุกทีมให้ทุกคนโดยอัตโนมัติ

# 11 | วิธีที่ Group COO เปิดสอนด้วย 4 ภาพ

ข้อเสนอการเปิดสอนครั้งแรก: เริ่มด้วยภาพอ้างอิงเพื่อให้เห็นฐานคิด ใช้ภาพ PCC เป็นกระดานหลัก แล้วเลือกตัวอย่างและคำถามตามเวลาจริง

| ภาพ | เรื่องที่ใช้สอน | คำถามเปิดวง |
| --- | --- | --- |
| 01 • 6 Reference Models | กรอบองค์กร การทำงานคน–AI การลงทุนทีละขั้น และความรับผิดชอบ | กรอบไหนช่วยอธิบายจุดที่ทีมเรายังไม่ชัด? |
| 02 • PCC Target Model | ไล่จากผลธุรกิจลงมาถึงสิทธิ์และเจ้าภาพ แล้วเชื่อมเส้นทาง 17 ทีม | ชั้นไหนเป็นข้อจำกัดจริงของทีมตอนนี้? |
| 03 • Credit & Collection | แยกสาเหตุหนี้ค้าง เลือกเทคโนโลยี และเห็นทางจากต้นแบบถึงขยายผล | จุดไหนใช้กฎเดิมก็พอ จุดไหน AI เพิ่มคุณค่า? |
| 04 • Coaching & Gates | เลือกคำถามและหลักฐานของด่านที่จะขอผ่าน ไม่ถามทุกข้อทุกครั้ง | หลักฐานชิ้นใดที่จะทำให้เราเปลี่ยนใจ? |

## รูปแบบการโค้ชรายทีมที่เสนอ

ทีมอธิบายงานเดิมและปัญหาจากหลักฐาน → COO/Mentor ถามเพื่อเข้าใจ → ทดสอบสมมติฐานสำคัญ → สรุปการทดลองเล็กครั้งถัดไป โดยปิดวงด้วยเจ้าภาพ หลักฐานที่ต้องได้ และวันกลับมาทบทวน

## ประโยคสอนที่ใช้ได้ทันที

“เราไม่ได้พัฒนาทีมให้ชนะด้วยเดโมที่สวยกว่า แต่ให้พิสูจน์ว่างานดีขึ้นและทีมทำต่อเองได้ ทีมที่พบว่า AI ไม่คุ้ม แล้วหยุดด้วยหลักฐาน ก็สร้างความรู้ที่มีค่าต่อองค์กร”

เวลาคุยที่เสนอเป็นการจัดรูปแบบ ไม่ใช่ตารางนัดหมายจริง ให้ Earth ปรับตามเวลาที่ได้รับจาก Group COO

# 12 | คำถามโค้ช: เข้าใจโจทย์และวิธีทำงาน

| เรื่อง | Teach: พาให้คิด | Challenge: ทดสอบสมมติฐาน |
| --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ใครต้องการผลนี้ และตัวชี้วัดเดิมคืออะไร? | ตัวเลขที่ดีขึ้นสะท้อนปัญหาจริงหรือเพียงวัดสิ่งที่ทำง่าย? |
| ปัญหาจริง | งานเริ่มและจบตรงไหน ใครรอใคร? | ปัญหานี้เกิดจากข้อมูล กติกา เจ้าภาพ หรือทักษะ มากกว่าเทคโนโลยีหรือไม่? |
| ทางเลือก | ปัจจุบันแก้อย่างไร และจุดไหนยังเสียเวลา? | หากไม่ใช้ AI ใช้การปรับขั้นตอนหรือกฎธรรมดาแก้ได้เท่าไร? |
| ข้อมูล | ตัวเลขและเอกสารมาจากไหน ใช้วันตัดยอดอะไร? | ตัวอย่างนี้เป็นตัวแทนของงานจริงหรือเลือกเฉพาะเคสง่าย? |
| คนกับ AI | ใครตรวจผล และใครตัดสินใจขั้นสุดท้าย? | เมื่อ AI ให้คำตอบที่น่าเชื่อแต่ผิด ใครจะจับได้ และทันหรือไม่? |
| เครื่องมือ | ใช้เครื่องมือเดิมและสิทธิ์เดิมได้แค่ไหน? | จำเป็นต้องเชื่อมทุกระบบตั้งแต่ต้น หรือทดลองแบบเล็กกว่านี้ได้? |

## คำถามแกนกลางที่ทุกทีมต้องตอบ

“หลักฐานอะไรจะทำให้เรารู้ว่าเราคิดผิด?” ตัวอย่าง: ผู้ใช้ตรวจและแก้ AI จนใช้เวลามากกว่าวิธีเดิม หรือกฎง่าย ๆ ให้ผลเท่ากันด้วยต้นทุนต่ำกว่า

ใช้ข้อสงสัยเพื่อเลือกการทดลอง ไม่ใช่เพิ่มรายการงานทุกข้อพร้อมกัน Mentor ควรช่วยทีมเลือกความไม่แน่นอนที่มีโอกาสเปลี่ยนคำแนะนำมากที่สุด

# 13 | คำถามโค้ช: คุณค่า ทักษะ และสัญญาณเตือน

| เรื่อง | Business Case: พิสูจน์คุณค่า | Red Flag: สิ่งที่ต้องหยุดตรวจ |
| --- | --- | --- |
| ผลธุรกิจ | ดีขึ้นเท่าไร เทียบอะไร และรวมต้นทุนอะไรแล้ว? | มีตัวเลขประโยชน์ แต่ไม่มีค่าฐาน/สูตร/ช่วงเวลา/หลักฐาน |
| ผลจาก AI | ผลดีต่างจากการปรับขั้นตอนอย่างเดียวหรือไม่? | เครดิตผลทั้งหมดให้ AI ทั้งที่ทีมเพิ่มคนหรือเปลี่ยนนโยบายพร้อมกัน |
| ผู้ใช้ | ผู้ใช้ทำงานจริงได้ดีขึ้น หรือใช้เพราะต้องโชว์? | มีเดโมแต่ไม่มีผู้ใช้จริง หรือไม่นับงานแก้คำตอบผิด |
| ความสามารถ | สมาชิกอีกคนทำซ้ำ ตรวจข้อผิดพลาด และอธิบายได้หรือไม่? | มีเพียงหัวหน้าทีมหรือ Mentor ที่ใช้งานและเข้าใจ |
| ความเสี่ยง | ใครมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลและหยุดการทำงาน? | ใช้บัญชีที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ ส่งข้อมูลเกินจำเป็น หรือเปลี่ยนวงเงินเอง |
| การทำต่อ | มีผู้รับช่วง งบดูแล และวิธีย้อนกลับหรือยัง? | ผ่านรอบนำเสนอแล้ว แต่ไม่มีเจ้าของธุรกิจหรือผู้ดูแลระบบ |

## ไม่ใช้คำถามท้าทายเป็นการตัดสินคน

ให้แยก “หลักฐานยังไม่พอ” ออกจาก “ทีมไม่มีความสามารถ” และให้โอกาสทีมแสดงสิ่งที่ปรับหลังได้รับคำแนะนำ โดยเก็บเหตุผลการตัดสินใจทุกครั้ง

คำถามปิดวง: “ก้าวเล็กที่สุดที่เราจะทำก่อนรอบหน้า คืออะไร และผลแบบไหนทำให้เดินต่อ ปรับ หรือหยุด?”

# 14 | Scorecard: เทียบเป็นธรรม โดยยังไม่ล็อกน้ำหนัก

ใช้เกณฑ์เดิมเป็นฐานก่อนเพิ่มเรื่องผลธุรกิจ ความสามารถทีม และหลักฐาน ต้องเห็น rubric (เกณฑ์ประเมิน) จาก Earth จึงจะกำหนดน้ำหนักใหม่ ไม่ตั้งตัวเลขให้เหมือนเป็นมติแล้ว

| ทางเลือกที่เสนอ | ประโยชน์ / สิ่งที่ต้องยอมแลก |
| --- | --- |
| A • โปรไฟล์หลักฐานรายด้าน | ประเมินว่า ยังไม่มี / เริ่มมี / ผ่านการตรวจ / ใช้จริงได้ โดยแยกแต่ละด้าน; เข้าใจง่าย แต่ไม่ให้ลำดับผู้ชนะรวม |
| B • คะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก | ใช้เปรียบเทียบเมื่อเกณฑ์และน้ำหนักประกาศแล้ว; ตัดสินสะดวก แต่คะแนนรวมอาจซ่อนจุดเสี่ยง จึงต้องมีเงื่อนไขห้ามผ่านแยกต่างหาก |
| C • จัดเส้นทางตามความพร้อม | จัดไปปรับโจทย์ สร้างต้นแบบ ทดลองจริง หรือเตรียมระบบจริง; เหมาะกับการรับทีมเพิ่ม แต่ไม่ใช่การจัดอันดับความเก่ง |

เอนเอียง A + C ในระยะแรก และพิจารณา B หลังเทียบเกณฑ์เดิมและได้รับอนุมัติ ไม่ใช้จำนวนข้อมูลที่มากกว่าหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่าแทนคุณค่าทางธุรกิจ

| เกณฑ์กลางทุกทีม | ตัวอย่างเกณฑ์เฉพาะด้าน |
| --- | --- |
| ผลธุรกิจ + ความสามารถทีม เป็นแกนหลัก | Finance: กระทบยอดและนิยามเงินถูกต้อง |
| การใช้จริง ตามด้วยความพร้อมขยายผล | Sales: ความถูกต้องและผลต่อความสัมพันธ์ลูกค้า |
| คุณภาพโจทย์ วิธีทดลอง และหลักฐานประกอบทุกด้าน | HR: สิทธิ์ข้อมูล ความเป็นธรรม และผลต่อพนักงาน |
| ความเสี่ยง/สิทธิ์เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำ ไม่ใช่คะแนนชดเชย | Engineering/Operations: การทดสอบทางเทคนิคและความปลอดภัยตามหน้าที่ |

เสนอให้ประกาศเกณฑ์ก่อนรอบ Challenge ใช้ช่วงหลักฐานและนิยามเดียวกัน บันทึกทรัพยากร/การช่วยเหลือที่ต่างกัน เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนของ Mentor และมีผู้ประเมินอิสระร่วมกรณีสำคัญ

# 15 | ลูกหนี้: วินิจฉัยสาเหตุ ก่อนสร้างคะแนน AI

นี่เป็นตัวอย่างสาธิต ไม่ใช่ข้อค้นพบจากข้อมูล PCC ควรให้ทีมเดิมที่ทำเรื่องลูกหนี้เทียบกับกรอบนี้ก่อน ไม่ถือว่าทีมต้องเปลี่ยนโครงการทั้งหมด

| คำอธิบายที่เป็นไปได้ | หลักฐานที่ต้องตรวจ | แนวทางแรกที่อาจไม่ต้องใช้ AI |
| --- | --- | --- |
| เอกสาร/การวางบิล | หลักฐานส่งมอบ ใบรับงาน วันที่วางบิล วันที่รับเอกสาร | แก้เอกสารและเส้นทางอนุมัติ |
| ข้อพิพาท/เงินประกัน | เงื่อนไขสัญญา ใบลดหนี้ การรับรองงาน/งวด | แยกประเภทและผู้รับผิดชอบแก้ข้อพิพาท |
| การติดตามไม่ต่อเนื่อง | ประวัติติดต่อ คำมั่นชำระ ผู้รับผิดชอบ งานตกหล่น | จัดคิวติดตามและเตือนงานตามกฎ |
| สภาพคล่อง/เครดิตลูกค้า | พฤติกรรมชำระและข้อมูลที่ตรวจได้ในขอบเขตสิทธิ์ | ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเงื่อนไขตามข้อมูล |

## QC ข้อมูลขั้นต่ำก่อนวิเคราะห์

เชื่อมรหัสบริษัท–ลูกค้า–ใบแจ้งหนี้–การรับชำระ; ตรวจรายการซ้ำ/ขาด; กระทบยอดกับบัญชี ณ วันตัดยอดเดียวกัน; รองรับชำระบางส่วน ใบลดหนี้ เงินรับล่วงหน้า สกุลเงินและภาษีด้วยนิยามเดียวกัน

แยกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนด รายการมีข้อพิพาท เงินประกันผลงาน และรายการผิดพลาดทางเอกสารออกจากความเสี่ยงเครดิต อย่าใช้ “ค้างเกินกำหนด” แทน “หนี้เสีย” หรือ “เจตนาไม่จ่าย” โดยอัตโนมัติ

เริ่มทดสอบในกลุ่มลูกค้า/หน่วยงานที่กำหนดชัด และไม่ดึงข้อมูลจริงเข้าสู่เครื่องมือที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ หากยังไม่พร้อมให้ใช้ข้อมูลจำลองที่ระบุว่าเป็นข้อมูลจำลอง

# 16 | ลูกหนี้: ระบบเป้าหมายที่แยกหน้าที่ชัด

| ส่วนประกอบ | งานที่เสนอให้ทำ | ขอบเขตควบคุม |
| --- | --- | --- |
| กฎและการคำนวณ | คำนวณยอดคงเหลือ วันเกินกำหนด และจัดคิวจากกฎพื้นฐาน | ใช้สูตร/โค้ดที่ตรวจซ้ำได้ กระทบยอดและบันทึกเวอร์ชัน |
| AI ภาษา | สรุปประวัติ ระบุเอกสารที่ขาด ร่างข้อความติดตามจากข้อมูลที่อนุญาต | แสดงที่มา ไม่สร้างยอดหรือกล่าวหาลูกค้า คนตรวจร่างก่อนส่ง |
| แบบจำลองพยากรณ์ (ทางเลือก) | ทดสอบการเตือนลูกค้าที่อาจชำระช้า เมื่อข้อมูลและเหตุการณ์พอ | เทียบกฎพื้นฐาน บันทึกผลเตือนผิด/พลาด และไม่ให้ตัดสินเครดิตเอง |
| คิวงานและผู้รับผิดชอบ | คนยืนยันเหตุและเลือกการกระทำ ระบบบันทึกงาน/นัดหมาย | การส่งจริงหรือเปลี่ยนเงื่อนไขต้องตามสิทธิ์อนุมัติ |
| บันทึกผลและเรียนรู้ | บันทึกคำตอบผิด การแก้ไข ผลติดต่อ และรับชำระที่ตรวจได้ | ใช้ผลปรับกฎ/คู่มือ/ชุดทดสอบ; การฝึกโมเดลใหม่ไม่เกิดอัตโนมัติ |

## เริ่มก่อน

เสนอเริ่มจากคิวติดตามตามกฎ + AI ช่วยสรุป/ร่าง + คนตรวจ เพราะทดสอบขั้นตอนงานได้โดยยังไม่ต้องสร้างคะแนนความเสี่ยงที่อาศัยข้อมูลมาก ไม่สรุปว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจนกว่าเห็นปัญหาและข้อมูลจริง

## ยังไม่ทำในต้นแบบ

ไม่ตัดวงเงินอัตโนมัติ ไม่บล็อกส่งสินค้า ไม่ตัดหนี้สูญ ไม่ส่งข้อความหรือดำเนินการทางกฎหมายเอง และไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างคะแนน

หมายเหตุ: ในอนาคตอาจพิจารณาร่วมกับธนาคาร Fintech หรือผู้ให้เทคโนโลยี แต่ไม่ได้สมมติว่ามีพันธมิตร บริการ API หรือเงื่อนไขรับความเสี่ยงรองรับแล้ว

# 17 | ลูกหนี้: วิธีทดสอบและนิยามผลลัพธ์

## พิสูจน์ว่าดีขึ้น ไม่ใช่เพียงดูดี

กำหนดกลุ่มงาน วันตัดยอด สูตร และช่วงติดตามก่อนทดลอง ใช้กฎพื้นฐาน/วิธีเดิมเป็นตัวเทียบ หากเหมาะสมให้เทียบกลุ่มลูกค้าที่ใกล้กันในช่วงเดียวกัน หรือทยอยเปิดใช้พร้อมบันทึกความต่าง ไม่แบ่งใบแจ้งหนี้ลูกค้าคนเดียวให้สองวิธีจนผลปะปน

ถ้าทดสอบแบบจำลอง ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่จะตัดสินใจจริง แยกช่วงเวลาเรียนรู้กับทดสอบ และไม่เอาข้อมูลการรับเงินหลังวันนั้นไปเป็นตัวแปรพยากรณ์ ตรวจทั้งการเตือนผิดและการพลาดลูกค้าที่ควรติดตาม

| ตัวชี้วัดที่เสนอ | นิยาม / ข้อจำกัด |
| --- | --- |
| เวลาทำงานสุทธิ | เทียบเวลาต่องานที่เสร็จ รวมตรวจ แก้ข้อผิดพลาด และงานดูแล ไม่เทียบเฉพาะเวลาสร้างคำตอบ |
| ยอดค้างเกินกำหนด ณ วันตัดยอด | ยอดคงเหลือของรายการที่เกินกำหนด; รายงานข้อพิพาท/เงินประกันแยก และใช้ประชากรเทียบคงที่ |
| ชำระตรงเวลา | ระบุชัดวัดตามจำนวนใบหรือมูลค่า และปฏิบัติต่อชำระบางส่วนอย่างไร |
| DSO (วันเก็บหนี้เฉลี่ย) | นิยามตัวอย่าง: ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย ÷ ยอดขายเชื่อในงวด × จำนวนวันในงวด; Finance ต้องยืนยันรายการและฐานภาษีให้ตรงกัน |
| ผลหนี้เสีย | ต้องมีนิยามบัญชีและช่วงติดตามพอ ไม่อ้างลดหนี้เสียจากเดโมหรือทดลองสั้น |
| ความสามารถทีม | สมาชิกทำซ้ำกับเคสใหม่ ตรวจข้อผิดพลาด และอธิบายผล/ข้อจำกัดได้โดยไม่ให้ Mentor ทำแทน |

หนี้ที่เก็บเร็วขึ้นไม่ใช่รายได้ใหม่ และเวลาที่ลดลงไม่ใช่เงินสดที่ประหยัดได้ทันที ผลก่อน–หลังอย่างเดียวเป็นหลักฐานแนวโน้ม ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่า AI เป็นสาเหตุ

# 18 | ลูกหนี้: เดินครบเส้นทางโดยไม่เร่งข้ามด่าน

| ช่วง | สิ่งที่ทำ / หลักฐาน | ผลเมื่อผ่านด่าน |
| --- | --- | --- |
| โจทย์และข้อมูล | เลือกปัญหาที่มีเจ้าภาพ แยกสาเหตุค้าง และตรวจสิทธิ์/ยอดข้อมูล | G1: ให้ทำต้นแบบในขอบเขตจำกัด |
| ต้นแบบ | กฎพื้นฐาน + AI สรุป; ใช้เคสทดสอบและสถานการณ์ผิดพลาด; ยังไม่ส่งจริง | G2: ให้ลองในงานจริงโดยมีคนกำกับ |
| ทดลองหน้างาน | ผู้ใช้จริง กลุ่มลูกค้าที่อนุมัติ เทียบวิธีเดิม บันทึกเวลา/ข้อผิดพลาด/ผลติดต่อ | G3: อนุมัติทรัพยากรพัฒนาระบบจริงเมื่อผลและความเสี่ยงรองรับ |
| พัฒนาระบบจริง | IT/Data ดูแลการเชื่อมระบบ สิทธิ์ ทดสอบ บันทึกเหตุการณ์และแผนย้อนกลับ | G4: เปิดใช้งานเมื่อรับมอบและมีผู้ดูแล |
| ใช้งานจริง | ติดตามคุณภาพข้อมูล ผลธุรกิจ ต้นทุน และเหตุผิดพลาดต่อเนื่อง | G5: ขยายเมื่อมีผลต่อเนื่องและปลายทางพร้อม |
| ขยายและใช้ซ้ำ | ใช้การเชื่อมข้อมูล นิยาม คิวงาน ชุดทดสอบและความรู้เดิมโดยปรับบริบท | ไม่คัดลอกกฎเครดิตของบริษัทหนึ่งใช้กับทุกบริษัทโดยไม่ตรวจ |

## เงื่อนไขเดินต่อ ปรับ และหยุด

เดินต่อเมื่อคุณค่าและการใช้จริงดีกว่าฐานเปรียบเทียบโดยต้นทุน/ความเสี่ยงรับได้; ปรับเมื่อพบคอขวดที่แก้ได้ เช่น เอกสารหรือวิธีทำงาน; พักเมื่อรอสิทธิ์/ข้อมูล/เจ้าภาพ; หยุดเมื่อเพิ่มงานสุทธิ ไม่เหนือกว่าทางเลือกง่าย หรือมีความเสี่ยงที่รับไม่ได้

ตัวเลขเกณฑ์ผ่านให้ตกลงก่อนทดลองกับ Business Owner, Finance และผู้ดูแลความเสี่ยง ยังไม่กำหนดเป้าลด DSO/หนี้เสียหรือผลตอบแทนเป็นตัวเลขในชุดนี้

# 19 | Accelerator Playbook: แผนประมาณ 12 สัปดาห์

ชื่อ “90-Day Accelerator” ใช้สื่อรูปแบบโดยประมาณ ระยะจริงตามผู้ใช้คือเกือบ 3 เดือน Earth ต้องผูกกับวันเริ่มและวัน Challenge ที่ยืนยันแล้ว ไม่ถือว่าได้รับเวลาเพิ่มเป็น 90 วันเต็ม

| ช่วงที่เสนอ | งานหลัก / ผู้ทำ | หลักฐานออกจากช่วง |
| --- | --- | --- |
| สัปดาห์ 1–2 เปิดโครงการ + วินิจฉัย | COO เปิดกรอบ; Earth รวบรวมเกณฑ์เดิมและสิทธิ์; Mentor กับทีมแยกช่องว่าง | ทะเบียน 17 ทีม, โจทย์หนึ่งหน้า, ค่าฐาน, Mentor, ด่านเป้าหมาย |
| สัปดาห์ 3–4 ปรับโจทย์ + ต้นแบบ | ทีมทำต้นแบบ; Mentor ช่วยทดลองสมมติฐานสำคัญ; IT/Risk ช่วยตามความเสี่ยง | ผลทดสอบแรก, เทียบวิธีไม่ใช้ AI, รายการสิ่งที่ยังไม่รู้ |
| สัปดาห์ 5–6 กลางทาง | COO ทบทวนตามประเด็นสำคัญ; คณะตัดสินไปต่อ/ปรับ/พัก; Earth บันทึก | ขอบเขตทดลองจริงที่อนุมัติ หรือแผนแก้ช่องว่างพร้อมเจ้าภาพ |
| สัปดาห์ 7–9 ทดลองจริง | ทีมและผู้ใช้ทำงานในขอบเขต; เก็บผล/ข้อผิดพลาด; Mentor ช่วยอ่านหลักฐาน | ผลทดลอง, เสียงผู้ใช้, ต้นทุน, การสอนกลับและทักษะที่เพิ่ม |
| สัปดาห์ 10–11 ตรวจหลักฐาน | Earth ตรวจความครบ; Mentor ตรวจเหตุผล; Finance/IT/Risk ตรวจตามหน้าที่ | Evidence Pack ฉบับพร้อมอ่าน, ข้อจำกัด, คำขอทรัพยากรขั้นถัดไป |
| สัปดาห์ 12 หรือก่อนวันจริง Final Challenge | COO + คณะพิจารณาหลักฐาน; ระบุการรับเพิ่มและเส้นทางตามความพร้อม | บันทึกผลตัดสิน, ด่านถัดไป, ผู้รับผิดชอบ, ทรัพยากร, วันทบทวน |

7 ทีมเดินต่อในเส้นทางเดิม • 17 ทีมพัฒนาเพื่อขอเพิ่มเข้า ทีมไม่พร้อมไม่ต้องฝืนขึ้นระบบจริง และไม่ใช้ความเร็วของรอบแข่งขันแทนความปลอดภัย

# 20 | จังหวะโค้ชที่ไม่ทำให้ COO เป็นคอขวด

| ระดับ | รูปแบบที่เสนอ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| รายสัปดาห์ | ทีมอัปเดตหนึ่งหน้า: พบอะไร พิสูจน์อะไร จะทำอะไร และติดอะไร; ไม่ทำสไลด์ใหม่ทุกสัปดาห์ | Team Lead ส่ง; Earth รวมภาพและติดตาม |
| ตามรอบ Mentor | แต่ละทีมมี Mentor หลัก ทบทวนทุก 1–2 สัปดาห์ตามความเสี่ยง; เน้นจุดที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ | Mentor + ทีม |
| คลินิกผู้เชี่ยวชาญ | รวมโจทย์ที่ติดเหมือนกัน เช่น ข้อมูล การทดสอบ หรือสิทธิ์ เป็นรอบสั้นตามคิว | Earth นัด; Specialist ช่วยเฉพาะปัญหา |
| COO 3 จุดสำคัญ | เปิดโครงการ / ทบทวนกลางทาง / รอบสุดท้าย; อ่านหลักฐานล่วงหน้าและเน้นการตัดสินใจ | COO + คณะตามอำนาจ |
| ความเสี่ยงเร่งด่วน | ระงับส่วนที่เสี่ยงและแจ้งเจ้าของงาน/IT/Risk ทันที ไม่รอรอบสัปดาห์ | ผู้พบเหตุ + ผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ |

## ข้อเสนอการจัดเวลารอบสุดท้าย

หากให้ 17 ทีมทีมละ 12 นาที รวมการถามตอบ จะใช้ 204 นาทีเฉพาะเวลาทีม ยังไม่รวมพักและการตัดสินใจ จึงเสนอแบ่งรอบหรือสองช่วงครึ่งวัน แทนการวางให้จบในประชุมสั้น โดยให้ผู้พิจารณาอ่านหลักฐานล่วงหน้า

## ดูแลกำลังคน Mentor และ IT

Earth เก็บเวลาที่ตกลงให้แต่ละทีมและคิวผู้เชี่ยวชาญ ไม่สมมติว่าทุกคนมีเวลาว่างเท่ากัน หากการช่วยเหลือเกินกำลัง ให้คณะลดขอบเขต ปรับจังหวะ หรือจัดลำดับทดลอง ไม่โยนภาระทั้งหมดให้ Earth

เริ่มจากเครื่องมือที่มีและได้รับอนุญาต เมื่อหลักฐานรองรับจึงเพิ่มงบ API/SaaS หรือ Shared Technical Support (ทีมเทคนิคส่วนกลาง) ภายใต้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

# 21 | Earth: งานประสาน วิเคราะห์ และติดตามที่ใช้จริง

| สิ่งที่ Earth ดูแล | วิธีทำ | ผลที่ส่งต่อ |
| --- | --- | --- |
| ข้อมูลต้นทาง | ขอเกณฑ์เดิม คะแนน คอมเมนต์ และสิทธิ์การเผยแพร่; ตรวจชื่อทีมและเวอร์ชัน | ทะเบียนอ้างอิง ไม่แจกข้อมูลเกินสิทธิ์ |
| วินิจฉัยร่วม Mentor | แยกข้อสังเกตกรรมการ หลักฐานทีม และข้อสันนิษฐานของผู้วิเคราะห์ | ช่องว่างหลัก 1–3 เรื่องต่อทีม ไม่จัดคะแนนเองโดยไม่มีเกณฑ์ |
| แผนและคิว | ผูก Mentor หลัก ผู้เชี่ยวชาญ งานถัดไป ผู้รับผิดชอบ และวันส่ง | รายการงานเดียวที่ใช้ติดตามร่วมกัน |
| ความครบของหลักฐาน | ตรวจว่ามีไฟล์/ลิงก์ เวอร์ชัน วันข้อมูล ผู้ยืนยัน และข้อจำกัด | สถานะครบ/ขาด ไม่รับรองว่าผลธุรกิจถูกต้องแทน Finance |
| รอบพิจารณา | เตรียมชุดอ่านล่วงหน้า แยกเรื่องขอคำแนะนำกับเรื่องขออนุมัติ | บันทึกมติ เหตุผล เงื่อนไข และทรัพยากรที่ตกลง |
| บทเรียนและใช้ซ้ำ | รวบรวมวิธีทำ นิยาม ข้อยกเว้น ผลทดสอบ และผู้ดูแล | คลังความรู้ที่ไม่รวมข้อมูลลูกค้าหรือความลับเกินจำเป็น |

## โครงแฟ้มมาตรฐานที่เสนอ

[Team ID]/01_Problem → 02_Data_QC → 03_Prototype_Test → 04_Pilot_Results → 05_Gate_Decisions → 06_Handover_Knowledge

ทุกไฟล์มีเจ้าของ เวอร์ชัน วันที่ข้อมูล และสิทธิ์เข้าถึง ชื่อไฟล์หรือบันทึกกลางต้องช่วยตามกลับไปถึงแหล่งจริง ไม่เก็บข้อมูลอ่อนไหวซ้ำโดยไม่จำเป็น

การเข้าถึงข้อมูลประเมินเป็นงานประสานกับผู้มีสิทธิ์ ไม่ใช่เหตุให้ Earth ต้องทำการประเมินใหม่ทั้งหมด

# 22 | ชุดหลักฐาน และการรับช่วง IT/Data

## Evidence Pack ที่ปรับตามด่าน ไม่ทำเอกสารเต็มทุกข้อทุกครั้ง

| หลักฐานแกนกลาง | สิ่งที่ผู้พิจารณาต้องเห็น |
| --- | --- |
| โจทย์ + ค่าฐาน | ใครเดือดร้อน งานเดิมเป็นอย่างไร นิยามและแหล่งค่าฐาน |
| การทดลอง + ผล | วิธีเทียบ กลุ่ม/ช่วงเวลา ผลจริง ต้นทุน ข้อจำกัด และสิ่งที่ไม่สำเร็จ |
| ผู้ใช้ + ความสามารถทีม | เสียงผู้ใช้จริง การทำซ้ำ การตรวจคำตอบ และการสอนกลับ |
| เดโม + ผลทดสอบ | เส้นทางทำงานจริง พร้อมเคสผิดพลาด ไม่แสดงเฉพาะเคสง่าย |
| ข้อมูล/เทคนิค/ความเสี่ยง | สิทธิ์ QC ขอบเขต ความเป็นไปได้ และคนรับรองตามหน้าที่ |
| คำขอขั้นถัดไป | ด่านที่ขอผ่าน งบ/เวลาหรือกำลังคน เจ้าภาพ และเงื่อนไขหยุด |

## ก่อนรับช่วงทำระบบจริง

ทีมธุรกิจส่งโจทย์/กระบวนการ ข้อมูลและสิทธิ์ สูตร/กฎ คำสั่งและเวอร์ชัน AI ชุดทดสอบ ผลทดลอง กรณียกเว้น คู่มือผู้ใช้ ข้อจำกัด และต้นทุน; IT/Data ตรวจการเชื่อมระบบ การดูแลและการทดสอบรับมอบก่อนรับงาน

Business Owner ยังรับผิดชอบผลธุรกิจและการนำไปใช้ IT/Data รับผิดชอบงานเทคนิคที่ตกลงไว้ การรับช่วงเป็นการเปลี่ยนผู้ทำด้านเทคนิค ไม่ใช่ส่งปัญหาทั้งก้อนไปให้ IT

G3 อนุมัติพัฒนาให้พร้อมจริง; G4 จึงพิจารณาเปิดใช้ การได้สิทธิ์ทำระบบไม่ใช่สิทธิ์เปิดให้ผู้ใช้ทั้งหมดทันที

# 23 | ก้าวถัดไป และ Risk / Blocker

## เริ่มด้วยงานเดียวที่ทำให้กรอบตรงของจริง

ให้ Earth จัดชุดตั้งต้นสำหรับคุยกับ COO/Mentor: เกณฑ์เดิม + คอมเมนต์ + รายชื่อ/โจทย์ 17 ทีม + วันรอบถัดไป + ข้อมูลผู้มีอำนาจและสิทธิ์ใช้เครื่องมือ จากนั้นเลือกทีมตัวอย่างหนึ่งทีมมาทดลองการวินิจฉัยและการโค้ชก่อนใช้ครบทุกทีม

| ประเด็นยังไม่ยืนยัน | ผู้ประสาน / สิ่งที่ต้องได้ | ผลต่อการตัดสินใจ |
| --- | --- | --- |
| เกณฑ์และคอมเมนต์เดิม | Earth รวบรวมฉบับจริงและสิทธิ์เข้าถึง | ใช้เทียบเกณฑ์และวินิจฉัยช่องว่างรายทีม |
| AI/Data policy และบัญชี | IT/Data/Governance ยืนยันเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ได้ | กำหนดข้อมูลต้นแบบและสิทธิ์เชื่อมระบบ |
| เจ้าภาพและผู้อนุมัติ | COO/หน่วยงานยืนยัน Business Owner คณะและขอบอำนาจ | ไม่ให้ผ่านด่านแต่ไม่มีคน/งบรองรับ |
| วันและเวลาทำงาน | Earth ยืนยันวันรอบถัดไปและคิว COO/Mentor/IT | ปรับแผนให้ตรงเกือบ 3 เดือนจริง |
| หลักฐานและผลประโยชน์ | ทีม + Finance/ผู้ใช้ตรวจฐานเปรียบเทียบและต้นทุน | ไม่อ้างลดต้นทุนหรือหนี้เสียเกินข้อมูล |

## เกณฑ์ทบทวนกรอบหลังใช้ครั้งแรก

เดินต่อเมื่อทีมและ Mentor ระบุช่องว่าง/การทดลองถัดไปได้ชัดขึ้น และ Earth ตามหลักฐานได้โดยไม่สร้างภาระเกินจำเป็น; ปรับเมื่อแบบฟอร์มซ้ำซ้อนหรือเข้าใจด่านต่างกัน; หยุดการทดลองที่มีข้อมูลหรือการกระทำไม่ปลอดภัยก่อน

ยังไม่มีการติดต่อ Earth การส่งอีเมล การนัดประชุม หรือการอนุมัติโครงการจากชุดเอกสารนี้

# 24 | แหล่งอ้างอิงและการควบคุมเวอร์ชัน

ตรวจแหล่งทางการวันที่ 28 ก.ย. 2569 (2026-09-28) | เลข [Sx] ในภาพและคู่มือเชื่อมกับรายการนี้

[S1] MIT CISR — Building Enterprise AI Maturity

19 Dec 2024; survey 2022 and interviews 2024
https://cisr.mit.edu/publication/2024_1201_EnterpriseAIMaturityModel_WeillWoernerSebastian

[S2] Microsoft Research / HAX — Guidelines for Human-AI Interaction

Research 2019; official HAX guide
https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/ai-guidelines/

[S2a] Microsoft Research — Guidelines for Human-AI Interaction – research overview

4 Jun 2019
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/guidelines-for-human-ai-interaction/

[S3] Stage-Gate International / Robert G. Cooper — The Stage-Gate Model: An Overview

Official web overview; accessed 28 Sep 2026
https://www.stage-gate.com/blog/the-stage-gate-model-an-overview/

[S4] NIST — AI Risk Management Framework 1.0: Core

2023; revision in progress on official site
https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/

[S4a] NIST — AI Risk Management Framework

Version/status overview; accessed 28 Sep 2026
https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

[S5] ISO — ISO/IEC 42001:2023 – AI management systems

Edition 1, Dec 2023; public overview only
https://www.iso.org/standard/42001

[S6] OECD.AI — AI Principles overview

Adopted 2019; updated May 2024
https://oecd.ai/en/ai-principles

[S7] OpenAI — Enterprise privacy at OpenAI

Official product privacy page; accessed 28 Sep 2026
https://openai.com/enterprise-privacy/

ข้อมูลบริบทภายใน: บทสนทนากับผู้ใช้ในโครงการนี้ ไม่ใช่รายงานประชุมหรือหลักฐานประเมินที่ตรวจแล้ว | ตัวอย่าง โครงสร้าง PCC กฎด่าน แผนเวลา และแบบฟอร์มเป็นข้อเสนอที่จัดทำเพื่อโจทย์นี้

เครื่องหมาย Stage-Gate® เป็นของเจ้าของสิทธิ์ตามต้นฉบับ การอ้างอิงไม่ได้หมายถึงการสนับสนุนหรือรับรองชุดนี้

# 25 | อภิธานศัพท์ที่ใช้สอนทีม

| คำ | ความหมายที่ใช้ในชุดนี้ |
| --- | --- |
| AI Transformation | เปลี่ยนวิธีทำงานและความสามารถองค์กรด้วย AI ไม่ใช่เพียงซื้อเครื่องมือ |
| Operating Model | วิธีจัดคน งาน การตัดสินใจ และความรับผิดชอบให้ทำงานร่วมกัน |
| Use Case / Domain | กรณีใช้งานหนึ่งเรื่อง / กลุ่มงานที่มีบริบทคล้ายกัน |
| Prototype / Pilot / Production | ต้นแบบทดลอง / ลองใช้ในงานจริงขอบเขตเล็ก / ระบบที่พร้อมดูแลและใช้จริง |
| Stage / Gate | ช่วงที่ทำงานและเรียนรู้ / จุดตัดสินใจว่าจะอนุมัติทำขั้นถัดไปหรือไม่ |
| Baseline / Evidence Pack | ค่าฐานก่อนเปลี่ยน / ชุดหลักฐานประกอบการตัดสินใจ |
| Output / Outcome / Impact | สิ่งที่ทำสำเร็จ / การเปลี่ยนในงานหรือพฤติกรรม / ผลปลายทางธุรกิจหรือผู้เกี่ยวข้อง |
| Capability / Adoption / Scale | ความสามารถทำงานต่อเอง / ใช้จริงต่อเนื่อง / ขยายผลไปงานหรือหน่วยงานอื่น |
| Human-in-the-loop | ให้คนตรวจหรืออนุมัติในจุดที่กำหนดของงาน AI |
| PMO / Mentor / Specialist | ผู้ประสานและติดตามโครงการ / ผู้ช่วยโค้ช / ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง |
| Re-entry / Final Challenge | การกลับมาขอไปต่อ / รอบนำหลักฐานมาทบทวนและตัดสินเส้นทาง |
| QC / Governance / Rollback | ตรวจคุณภาพ / กำกับบทบาทและกติกา / ย้อนกลับไปสู่สภาพที่ปลอดภัย |
| API / SaaS | ช่องทางให้ระบบเชื่อมกัน / ซอฟต์แวร์บริการที่ใช้งานผ่านผู้ให้บริการ |
| PDPA / DSO | กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตรวจการใช้จริงกับผู้รับผิดชอบ) / จำนวนวันเก็บหนี้เฉลี่ยตามนิยามที่ตกลง |